## Feuil1
No semaine projet |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
No semaine |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date |  | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-06-28
Tâches | bar: 2022-12-28 to 2023-01-04; 2023-02-15; 2023-04-12 to 2023-04-19
Pré-étude | Theorique | bar: 2022-11-16 to 2022-12-14
Réel | bar: 2022-11-16 to 2022-12-07
Design + Schéma | Theorique | bar: 2022-12-14 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-01
Réel | bar: 2022-12-14 to 2022-12-28; 2023-01-11 to 2023-02-01
PCB | Theorique | bar: 2023-01-18 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-03-22
Réel | bar: 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-03-22
Montage | Theorique | bar: 2023-03-29 to 2023-04-05
Réel | bar: 2023-03-29 to 2023-04-12; 2023-04-26
Software | Theorique | bar: 2023-03-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-14
Réel | bar: 2023-03-29 to 2023-04-05; 2023-04-19 to 2023-06-14
Tests et mise au point | Theorique | bar: 2023-04-26 to 2023-06-14
Réel
Rédaction du rapport | Theorique | bar: 2022-11-16 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-14; 2023-06-28
Réel | bar: 2022-11-16 to 2022-12-14; 2023-02-01 to 2023-02-08; 2023-04-26 to 2023-06-14
Préparation présentation et démo | Theorique | bar: 2023-06-14
Réel
Présentation finales | Theorique | bar: 2023-06-14 to 2023-06-21
Réel
Finalisation/corrections/documentation | Theorique | bar: 2023-06-21 to 2023-06-28
Réel